## Nicon (hidden)
Chức năng | Trạng thái | Estimate(manday) | Ghi chú
Chức năng chung
Ngôn ngữ
Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh. | Done
Trang quản lý ngôn ngữ | Done
Hỗ trợ đa thiết bị
Hỗ trợ Responsive Design | Done
Phân quyền
Trang Tạo/Sửa/Xóa và phân quyền user | Done
Trang Tạo/Sửa/Xóa phân quyền user theo chức năng/menu | Done
1. Module Quản lý Khách hàng/Sale/Hợp đồng (CRM/Sale/Contract)
1.1 Quản lý Khách hàng (Customer/Account) |  |  | Lưu thông tin khách hàng cá nhân/doanh nghiệp Quản lý nhiều đầu mối liên hệ Gắn khách hàng với Lead/Cơ hội/Báo giá/Hợp đồng/Dự án Theo dõi trạng thái khách hàng: tiềm năng / đang giao dịch / đã ký / ngưng Lưu hồ sơ pháp lý khách hàng, MST, địa chỉ, người đại diện Timeline chăm sóc khách hàng Nhắc lịch gọi lại / gặp khách hàng
Danh sách khách hàng | Done
Tạo/Sửa/Xóa khách hàng | Done
Chi tiết khách hàng | Done
Lịch sử giao dịch/chăm sóc | Done
Danh sách liên hệ (contact persons) của khách hàng | Done
1.2 Quản lý Khách hàng (Customer/Account) |  |  | Lưu thông tin khách hàng cá nhân/doanh nghiệp Quản lý nhiều đầu mối liên hệ Gắn khách hàng với Lead/Cơ hội/Báo giá/Hợp đồng/Dự án Theo dõi trạng thái khách hàng: tiềm năng / đang giao dịch / đã ký / ngưng Lưu hồ sơ pháp lý khách hàng, MST, địa chỉ, người đại diện Timeline chăm sóc khách hàng Nhắc lịch gọi lại / gặp khách hàng
Danh sách khách hàng | Done
Tạo/Sửa/Xóa khách hàng | Done
Chi tiết khách hàng | Done
Lịch sử giao dịch/chăm sóc | Done
Danh sách liên hệ (contact persons) của khách hàng | Done
Sale – Quản lý Chào giá |  |  |  | Done
Tạo/Sửa/Xóa Báo giá | Done |  |  | Partial
Chọn phương thức chào giá (Chào giá trực tiếp / Đấu thầu) | Done |  |  | Not Implement
Chào giá trực tiếp:
Lập báo giá theo suất đầu tư | Done
Lập báo giá theo BOQ sơ bộ | Done
Tự động tính tổng giá trị | Done
Quản lý phiên bản báo giá | Done
Xuất file Excel / Gửi khách hàng | Done
Theo dõi trạng thái (Đã gửi / Đã duyệt / Từ chối) | Done
Đấu thầu:
Tạo/Sửa/Xóa Hồ sơ thầu | Done
Quản lý tiến độ chuẩn bị hồ sơ | Done
Quản lý danh mục hồ sơ năng lực | Done
Upload & lưu trữ hồ sơ dự thầu | Done
Theo dõi deadline nộp thầu | Done
Cập nhật kết quả thầu (Trúng / Trượt) | Done
Thống kê tỷ lệ trúng thầu | Done
Số hóa khảo sát
Tạo/Sửa/Xóa đợt khảo sát dự án | Done
Chụp ảnh hiện trường trực tiếp từ App | Done
Upload video khảo sát hiện trạng | Done
Upload bản vẽ / tài liệu khảo sát | Done
Ghi chú kỹ thuật hiện trạng công trình | Done
Tự động đồng bộ dữ liệu lên Google Drive (Folder 01_Khao_sat) | Done
Quản lý thư mục khảo sát theo dự án | Done
Tìm kiếm / Lọc dữ liệu khảo sát | Done
Phân quyền truy cập dữ liệu khảo sát (Sale / Kỹ thuật / Quản lý) | Done
Quản lý hợp đồng khách hàng
Tạo/Sửa/Xóa hợp đồng | Done
Liên kết hợp đồng với Lead / Báo giá / Dự án | Done |  | Truy vết Lead qua Cơ hội nguồn theo quyền Lead; giữ liên kết Báo giá/Dự án.
Lưu trữ file hợp đồng và phụ lục | Done
Quản lý giá trị hợp đồng và phạm vi công việc | Done
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng | Partial |  | Có lifecycle hợp đồng; thiếu tiến độ thực hiện từ công việc/nghiệm thu.
Theo dõi các mốc thanh toán (tạm ứng / từng giai đoạn / hoàn thành) | Done
Quản lý phụ lục hợp đồng và phát sinh (VO) | Done
Theo dõi trạng thái hợp đồng (Đang thực hiện / Tạm dừng / Hoàn thành) | Done
Nhắc nhở gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng | Partial |  | Có nhắc mốc thanh toán; thiếu nhắc gia hạn/kết thúc hợp đồng.
Quản lý lịch sử chăm sóc khách hàng | Partial |  | Có lịch sử chăm sóc Khách hàng; thiếu timeline riêng theo Hợp đồng.
Quản lý tái ký / phát triển hợp đồng mới | Not Implement
Tìm kiếm / Lọc hợp đồng theo dự án, khách hàng, trạng thái | Done
Module Quản lý Thiết kế 3 Giai đoạn (Design Management)
Giai đoạn 1: Thiết kế Sơ bộ (Concept Design)
Tạo/Sửa/Xóa phương án Concept | Done
Upload & quản lý mô hình 3D kiến trúc | Partial |  | Có lưu file thiết kế; thiếu quản lý/xem mô hình 3D chuyên dụng.
Quản lý bản vẽ mặt bằng công năng | Partial |  | Có lưu bản vẽ Concept; thiếu quản lý mặt bằng công năng theo cấu trúc riêng.
Đính kèm hình ảnh, file trình bày Concept | Done
Ghi chú ý kiến khách hàng và phản hồi chỉnh sửa | Partial |  | Có quyết định/yêu cầu chỉnh sửa; thiếu thread phản hồi theo từng file của khách hàng.
Quản lý phiên bản phương án Concept | Partial |  | Có nhiều phương án Concept; thiếu revision/version của cùng một phương án.
Trình duyệt và chốt phương án Concept với khách hàng | Partial |  | Có gate quyết định khách hàng; thiếu ký/chốt trực tiếp trên portal khách hàng.
Tìm kiếm / Lọc hồ sơ Concept theo dự án | Done
Giai đoạn 2: Thiết kế Cơ sở (Basic Design)
Tạo/Sửa/Xóa hồ sơ thiết kế cơ sở | Done
Upload & quản lý bản vẽ phục vụ xin phép xây dựng | Done
Quản lý thuyết minh kỹ thuật công trình | Done
Phân loại hồ sơ theo bộ môn (Kiến trúc / Kết cấu / MEP) | Done
Quản lý phiên bản bản vẽ thiết kế cơ sở | Done
Đính kèm hồ sơ pháp lý liên quan | Done
Trình duyệt và phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở | Done
Tìm kiếm / Lọc hồ sơ theo dự án và bộ môn | Done
Giai đoạn 3: Thiết kế Chi tiết (Detailed / Shop Drawing)
Tạo/Sửa/Xóa hồ sơ Shop Drawing | Done
Upload & quản lý bản vẽ thi công chi tiết | Done
Phân tách bộ môn (Kiến trúc / Kết cấu / MEP / Nội thất) | Done
Quản lý danh mục bản vẽ theo hạng mục thi công | Done
Liên kết bản vẽ với các hạng mục thi công | Partial |  | Có hồ sơ Shop Drawing theo bộ môn; thiếu liên kết bản vẽ đến WBS/hạng mục thi công ổn định.
Quản lý phiên bản bản vẽ Shop Drawing | Done
Trình duyệt và phê duyệt bản vẽ thi công | Done
Tìm kiếm / Lọc hồ sơ theo bộ môn hoặc hạng mục | Done
Quản lý Phiên bản Bản vẽ (Revision Control)
Quản lý lịch sử chỉnh sửa bản vẽ | Done
Tạo/Sửa/Xóa phiên bản bản vẽ | Partial |  | Có tạo revision và lịch sử; thiếu sửa/xóa revision đã ghi nhận an toàn.
So sánh các phiên bản bản vẽ | Not Implement
Đánh dấu phiên bản đang sử dụng | Done
Thu hồi hoặc khóa bản vẽ cũ | Done
Ghi chú lý do thay đổi thiết kế | Done
Thông báo cập nhật phiên bản cho các bộ phận liên quan | Done
Phát hành Bản vẽ Thi công (IFC – Issued For Construction)
Trình duyệt và phê duyệt bản vẽ trước khi phát hành | Done
Đóng dấu điện tử “Issued For Construction – IFC” | Partial |  | Có phát hành IFC; thiếu đóng dấu điện tử lên từng file bản vẽ.
Khóa chỉnh sửa bản vẽ đã phát hành | Done
Phát hành bản vẽ cho đội thi công và giám sát | Done
Quản lý danh sách bản vẽ IFC theo dự án | Done
Theo dõi lịch sử phát hành bản vẽ | Done
Tìm kiếm / Lọc bản vẽ IFC | Done
Module Quản lý Pháp lý & Xin phép (Permitting)
Checklist Hồ sơ Pháp lý
Tạo/Sửa/Xóa danh mục hồ sơ pháp lý theo dự án | Done
Quản lý các loại giấy phép (GPXD, PCCC, cấp điện, cấp nước, vỉa hè, hoàn công...) | Done
Thiết lập checklist hồ sơ pháp lý bắt buộc | Partial |  | Có checklist theo dự án; thiếu template bắt buộc theo loại/quy mô công trình.
Upload & lưu trữ hồ sơ pháp lý (file scan, bản vẽ, văn bản) | Done
Ghi chú yêu cầu bổ sung hồ sơ | Done
Quản lý trạng thái hồ sơ (Chưa chuẩn bị / Đang chuẩn bị / Đã nộp / Đã duyệt) | Done
Phân công người phụ trách từng hồ sơ pháp lý | Done
Tìm kiếm / Lọc hồ sơ theo dự án hoặc loại giấy phép | Done
Theo dõi Tiến độ Xin phép
Tạo/Sửa/Xóa hồ sơ xin phép | Done
Cập nhật trạng thái nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng | Done
Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ (Đang nộp / Đang thẩm định / Bổ sung hồ sơ / Đã duyệt / Bị từ chối) | Done
Ghi chú lịch sử làm việc với cơ quan quản lý | Done
Upload văn bản phản hồi / yêu cầu bổ sung | Done
Cảnh báo hồ sơ chậm tiến độ | Done
Thông báo khi hồ sơ được phê duyệt | Not Implement
Quản lý lịch sử thay đổi trạng thái hồ sơ | Done
Module Quản lý .....
Quản lý Tiến độ Thi công (Gantt Schedule)
Tạo/Sửa/Xóa kế hoạch tiến độ thi công | Partial |  | Có task và Gantt; thiếu baseline WBS/Gantt có phiên bản và critical path.
Thiết lập các giai đoạn và hạng mục thi công | Partial |  | Có task/phụ thuộc; thiếu cấu trúc WBS phân cấp và baseline công bố.
Phân công người phụ trách từng công việc | Done
Thiết lập thời gian bắt đầu / kết thúc | Done
Theo dõi % hoàn thành thực tế | Done
Cập nhật tiến độ thi công từ hiện trường | Done
Hiển thị biểu đồ Gantt theo dự án | Partial |  | Có Gantt từ task; thiếu baseline, critical path và S-Curve.
Cảnh báo công việc trễ tiến độ | Partial |  | Có công việc quá hạn; thiếu cảnh báo lệch baseline >5% kèm recovery plan.
Tìm kiếm / Lọc công việc theo hạng mục hoặc người phụ trách | Done
Nhật ký Công trình Điện tử
Tạo/Sửa/Xóa nhật ký công trình hàng ngày | Done
Ghi nhận tình hình thi công trong ngày | Done
Upload ảnh thi công hiện trường | Partial |  | Có nhật ký ngày; thiếu upload ảnh hiện trường vào nhật ký.
Upload video thi công (nếu có) | Partial |  | Có nhật ký ngày; thiếu upload video hiện trường vào nhật ký.
Cập nhật thông tin thời tiết | Done
Cập nhật số lượng nhân công làm việc | Done
Cập nhật vật tư, thiết bị đưa vào công trường | Done
Ghi chú sự cố hoặc vấn đề phát sinh | Done
Quản lý lịch sử nhật ký công trình | Done
Tìm kiếm / Lọc nhật ký theo ngày hoặc dự án | Done
Nghiệm thu từng phần (Nghiệm thu bộ phận / giai đoạn)
Tạo/Sửa/Xóa yêu cầu nghiệm thu hạng mục | Done
Chọn hạng mục nghiệm thu (Cọc, móng, dầm sàn, xây tô...) | Done
Thiết lập checklist tiêu chuẩn nghiệm thu | Partial |  | Có dữ liệu QA/QC; thiếu checklist nghiệm thu bắt buộc theo template NICON.
Upload ảnh kiểm tra hiện trường | Done
Ghi nhận kết quả nghiệm thu | Done
Quản lý trạng thái nghiệm thu (Chờ nghiệm thu / Đạt / Không đạt) | Partial |  | Có Draft/Submitted/Approved/Rejected; thiếu kết quả Đạt/Không đạt riêng theo hạng mục.
Ghi chú yêu cầu khắc phục khi không đạt | Done
Lưu trữ biên bản nghiệm thu hạng mục | Done
Tìm kiếm / Lọc nghiệm thu theo hạng mục hoặc dự án | Done
Nghiệm thu toàn công trình (Bàn giao)
Tạo/Sửa/Xóa quy trình nghiệm thu bàn giao | Partial |  | Có hồ sơ bàn giao; thiếu gate bàn giao đầy đủ theo hồ sơ ba bên.
Thiết lập checklist kiểm tra tổng thể công trình | Partial |  | Có checklist thủ công; thiếu template tổng thể theo loại công trình đã duyệt.
Quản lý quy trình vận hành thử (Commissioning) | Partial |  | Có cờ hoàn tất/ghi chú commissioning; thiếu quy trình bước, bằng chứng và xác nhận.
Upload biên bản nghiệm thu bàn giao | Done
Quản lý chữ ký xác nhận các bên liên quan | Partial |  | Có lưu bằng chứng ký; thiếu chữ ký số/xác thực chữ ký từng bên.
Cập nhật trạng thái bàn giao công trình | Done
Lưu trữ hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng | Done
Tìm kiếm / Lọc hồ sơ bàn giao | Done
Quản lý Hồ sơ Hoàn công
Tự động tổng hợp bản vẽ hoàn công | Not Implement
Tập hợp biên bản nghiệm thu các hạng mục | Partial |  | Có liên kết hồ sơ nguồn; thiếu tự tổng hợp đủ biên bản nghiệm thu.
Upload / lưu trữ bản vẽ hoàn công | Done
Quản lý danh mục hồ sơ hoàn công theo dự án | Done
Xuất bộ hồ sơ hoàn công | Partial |  | Có xuất CSV danh mục; thiếu xuất trọn bộ tệp hồ sơ hoàn công.
Quản lý phiên bản hồ sơ hoàn công | Done
Tìm kiếm / Lọc hồ sơ hoàn công | Done
Quản lý lỗi công trình (Punchlist)
Tạo/Sửa/Xóa danh sách lỗi hiện trường | Done
Ghi nhận vị trí và mô tả lỗi | Done
Upload ảnh lỗi tại hiện trường | Partial |  | Có mô tả/vị trí lỗi; thiếu attachment ảnh/video chuyên dụng.
Gán người phụ trách khắc phục | Done
Thiết lập thời hạn sửa lỗi | Done
Theo dõi trạng thái khắc phục (Chưa xử lý / Đang sửa / Đã hoàn thành) | Done
Xác nhận hoàn thành sửa lỗi | Done
Quản lý lịch sử xử lý lỗi | Done
Tìm kiếm / Lọc lỗi theo hạng mục hoặc trạng thái | Done
Module Vật tư & Nhà thầu phụ (Procurement)
Quản lý Nhà cung cấp / Thầu phụ (Vendors & Sub-contractors)
Tạo/Sửa/Xóa hồ sơ nhà cung cấp / thầu phụ | Done
Quản lý thông tin doanh nghiệp (tên, MST, địa chỉ, liên hệ) | Done
Upload & lưu trữ hồ sơ năng lực đối tác | Done
Phân loại đối tác theo lĩnh vực (Vật tư / Thi công / MEP / Nội thất...) | Done
Quản lý danh sách đối tác theo dự án | Partial |  | Có liên kết Vendor qua Hợp đồng/Dự án; thiếu danh sách lọc theo Dự án riêng.
Theo dõi lịch sử hợp tác với đối tác | Done
Tìm kiếm / Lọc đối tác theo lĩnh vực hoặc trạng thái | Done
Ma trận So sánh Giá (Bid Tabulation)
Tạo/Sửa/Xóa bảng so sánh báo giá | Partial |  | Có tạo/sửa RFQ và ma trận; thiếu thao tác xóa RFQ/bảng so sánh.
Nhập báo giá từ nhiều nhà cung cấp / thầu phụ | Done
So sánh giá theo từng hạng mục BOQ | Done
Tự động tổng hợp chi phí và chênh lệch giá | Done
Đánh giá và đề xuất đơn vị tối ưu | Done
Upload & lưu trữ file báo giá từ đối tác | Done
Lưu lịch sử lựa chọn nhà cung cấp | Done
Tìm kiếm / Lọc bảng so sánh giá theo dự án | Done
Đánh giá Đối tác
Tạo/Sửa/Xóa đánh giá đối tác sau dự án | Partial |  | Có tạo/sửa đánh giá đối tác; thiếu xóa bản đánh giá.
Chấm điểm theo tiêu chí (Chất lượng / Tiến độ / Giá thành / An toàn) | Done
Ghi chú nhận xét đánh giá | Done
Tính điểm trung bình đánh giá đối tác | Done
Lưu lịch sử đánh giá qua từng dự án | Done
Thống kê xếp hạng nhà cung cấp / thầu phụ | Not Implement
Tìm kiếm / Lọc đánh giá theo dự án hoặc đối tác | Partial |  | Có danh sách đánh giá theo Dự án; thiếu lọc theo đối tác.
Quản lý Định mức Vật tư (BOQ)
Tạo/Sửa/Xóa danh mục vật tư theo dự án | Partial |  | Có tạo/sửa BOQ và revision; thiếu thao tác xóa BOQ gốc.
Thiết lập định mức BOQ cho từng hạng mục thi công | Done
Quản lý khối lượng vật tư dự toán | Done
Liên kết BOQ với kế hoạch thi công | Partial |  | Có mã công việc ở BOQ; thiếu ràng buộc với baseline tiến độ thi công.
Cập nhật thay đổi định mức vật tư | Done
Tìm kiếm / Lọc vật tư theo hạng mục hoặc dự án | Done
Yêu cầu Vật tư (Material Request – MR)
Tạo/Sửa/Xóa yêu cầu vật tư từ công trường | Partial |  | Có tạo/sửa MR; thiếu thao tác xóa MR.
Chọn vật tư theo danh mục BOQ | Done
Ghi rõ số lượng và thời gian cần vật tư | Done
Gửi yêu cầu vật tư về văn phòng phê duyệt | Done
Quản lý trạng thái yêu cầu (Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối) | Done
Theo dõi lịch sử yêu cầu vật tư | Done
Tìm kiếm / Lọc yêu cầu vật tư theo dự án hoặc trạng thái | Done
Quản lý Kho & Cấp phát Vật tư
Tạo/Sửa/Xóa phiếu nhập kho vật tư | Partial |  | Có tạo/sửa phiếu nhập và reversal; thiếu xóa phiếu nháp.
Tạo/Sửa/Xóa phiếu xuất kho vật tư | Partial |  | Có tạo/sửa phiếu xuất và reversal; thiếu xóa phiếu nháp.
Theo dõi tồn kho vật tư tại công trường | Done
Ghi nhận vật tư cấp phát cho từng tổ đội thi công | Done
Quản lý lịch sử nhập – xuất – tồn kho | Done
Thống kê vật tư sử dụng theo hạng mục | Partial |  | Có phiếu xuất theo công việc; thiếu báo cáo tổng hợp vật tư theo hạng mục.
Tìm kiếm / Lọc vật tư theo kho hoặc dự án | Done
Cảnh báo Vật tư
Theo dõi khối lượng vật tư đã sử dụng so với BOQ | Done
Cảnh báo khi vật tư vượt định mức dự toán | Done
Cảnh báo vật tư tồn kho thấp | Partial |  | Có cảnh báo thiếu so với MR; thiếu ngưỡng tồn kho tối thiểu cấu hình.
Thông báo cho quản lý dự án khi có sai lệch | Done
Theo dõi lịch sử cảnh báo vật tư | Done
Báo cáo vật tư vượt dự toán theo dự án | Done
Module Tài chính, Chi phí & Hợp đồng (Finance & Contract)
Quản lý Hợp đồng chính (Chủ đầu tư)
Tạo/Sửa/Xóa hợp đồng chính theo dự án | Done
Quản lý thông tin hợp đồng (giá trị, thời gian, phạm vi công việc) | Done
Liên kết hợp đồng với dự án và khách hàng | Done
Thiết lập các mốc thanh toán theo tiến độ nghiệm thu | Partial |  | Có mốc thanh toán; thiếu gate theo nghiệm thu/QS được duyệt.
Theo dõi tạm ứng và các đợt thanh toán | Partial |  | Có lịch mốc và ngày xác nhận Paid; thiếu sổ thực thu/ứng tiền.
Upload & lưu trữ file hợp đồng và phụ lục | Done
Quản lý trạng thái hợp đồng (Chưa thực hiện / Đang thực hiện / Hoàn thành / Tạm dừng) | Done
Theo dõi lịch sử thay đổi hợp đồng | Done
Tìm kiếm / Lọc hợp đồng theo dự án hoặc khách hàng | Done
Quản lý Hợp đồng Thầu phụ / Cung ứng
Tạo/Sửa/Xóa hợp đồng thầu phụ hoặc cung ứng vật tư | Done
Quản lý thông tin nhà thầu phụ / nhà cung cấp | Done
Quản lý giá trị hợp đồng và phạm vi công việc | Done
Thiết lập các mốc thanh toán theo tiến độ thi công | Partial |  | Có mốc thanh toán Downstream; thiếu liên kết tiến độ/QS đủ điều kiện.
Upload & lưu trữ file hợp đồng thầu phụ | Done
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng thầu phụ | Partial |  | Có lifecycle hợp đồng; thiếu tiến độ thi công thực tế theo gói thầu.
Theo dõi lịch sử thanh toán cho thầu phụ | Partial |  | Có Payment Request/Paid; thiếu lịch sử chi tiền có chứng từ đối soát.
Tìm kiếm / Lọc hợp đồng theo đối tác hoặc dự án | Done
Quản lý Phụ lục & Phát sinh (Variation Order – VO)
Tạo/Sửa/Xóa phụ lục hợp đồng | Done
Ghi nhận thay đổi thiết kế hoặc phạm vi công việc | Partial |  | Có mô tả VO; thiếu liên kết bản vẽ/revision nguồn bắt buộc.
Tính toán giá trị phát sinh tăng / giảm | Done
Liên kết VO với hợp đồng chính hoặc hợp đồng thầu phụ | Partial |  | VO hiện gắn Hợp đồng Upstream; thiếu VO cho Hợp đồng Downstream.
Upload & lưu trữ file phụ lục hợp đồng | Done
Theo dõi trạng thái phê duyệt VO | Done
Lưu lịch sử thay đổi hợp đồng | Done
Tìm kiếm / Lọc VO theo dự án hoặc hợp đồng | Done
Quản lý Dòng tiền Dự án
Ghi nhận các khoản thu từ chủ đầu tư | Partial |  | Có mốc Upstream Paid/ngày nhận; thiếu chứng từ thu và sổ thực thu.
Ghi nhận các khoản chi cho vật tư và thầu phụ | Partial |  | Có Payment Request Downstream Paid; thiếu sổ chi vật tư/thầu phụ thực tế.
Theo dõi dòng tiền thực thu – thực chi theo dự án | Not Implement
Quản lý lịch thanh toán và công nợ | Partial |  | Có lịch mốc hai chiều; thiếu công nợ từ hóa đơn/chứng từ đã ghi sổ.
Cập nhật trạng thái thanh toán (Chưa thanh toán / Đã thanh toán / Quá hạn) | Partial |  | Có trạng thái mốc và đề nghị thanh toán; thiếu trạng thái giao dịch thu/chi và đối soát quá hạn.
Thống kê dòng tiền theo giai đoạn dự án | Not Implement
Tìm kiếm / Lọc giao dịch theo dự án hoặc thời gian | Not Implement
Báo cáo P&L (Profit & Loss)
Tổng hợp doanh thu theo dự án | Not Implement
Tổng hợp chi phí vật tư và thầu phụ | Not Implement
Tính toán lợi nhuận / lỗ của từng công trình | Not Implement
So sánh chi phí thực tế với ngân sách dự toán | Not Implement
Phân tích hiệu quả kinh tế theo dự án | Not Implement
Xuất báo cáo P&L theo tháng / quý / năm | Not Implement
Hiển thị biểu đồ phân tích chi phí và lợi nhuận | Not Implement
Module Lưu trữ & Tích hợp Google Drive (Digital Assets)
Cấu trúc Thư mục Dự án Tự động (Google Drive)
Tự động tạo thư mục dự án khi tạo Project mới | Done
Tạo cây thư mục tiêu chuẩn 8 tầng (CRM → Khảo sát → Thiết kế → Pháp lý → Thi công → Nghiệm thu → Tài chính → Hoàn công) | Partial |  | Có danh mục thư mục cấu hình; Survey còn tách CRM Pre-Design, chưa migration topology mục tiêu.
Quản lý cấu trúc thư mục theo từng dự án | Done
Đồng bộ thư mục giữa hệ thống App và Google Drive | Done
Phân quyền truy cập thư mục theo vai trò (Admin / Sale / Kỹ thuật / Kế toán) | Partial |  | Có quyền tài liệu qua API; thiếu đồng bộ ACL từng thư mục Google Drive theo vai trò.
Đổi tên / Cập nhật cấu trúc thư mục dự án | Partial |  | Có đổi mã Dự án/rename folder; thiếu chỉnh cấu trúc cây thư mục dự án an toàn.
Theo dõi lịch sử tạo và chỉnh sửa thư mục | Done
Tìm kiếm / Lọc thư mục theo dự án | Done
Số hóa Hồ sơ Dự án
Upload / Quản lý tài liệu dự án trên hệ thống | Done
Đồng bộ file tài liệu với Google Drive | Done
Quản lý bản vẽ IFC (Issued For Construction) | Done
Quản lý biên bản nghiệm thu có chữ ký số | Not Implement
Lưu trữ ảnh và video hiện trường | Done
Quản lý file hồ sơ thiết kế và pháp lý | Done
Quản lý phiên bản tài liệu dự án | Done
Chia sẻ tài liệu cho các bộ phận liên quan | Done
Tìm kiếm / Lọc tài liệu theo dự án, loại hồ sơ hoặc thời gian | Done
Module Dashboard & Báo cáo (Analytics)
Báo cáo Tiến độ Dự án (Progress Report)
Theo dõi tiến độ thực hiện theo từng dự án | Partial |  | Có tiến độ thiết kế và đếm task thi công; thiếu % thi công theo baseline.
So sánh tiến độ kế hoạch vs thực tế | Partial |  | Có kế hoạch/thực tế task; thiếu so sánh với baseline S-Curve đã công bố.
Hiển thị biểu đồ S-Curve tiến độ thi công | Not Implement
Theo dõi % hoàn thành từng hạng mục | Partial |  | Có % task thiết kế/thi công; thiếu rollup trọng số WBS thi công.
Thống kê công việc đang thực hiện / đã hoàn thành / trễ tiến độ | Done
Tìm kiếm / Lọc báo cáo tiến độ theo dự án hoặc thời gian | Done
Xuất báo cáo tiến độ | Done
Báo cáo Nghiệm thu
Thống kê tỷ lệ hạng mục đã nghiệm thu | Partial |  | Có số lượng nghiệm thu; thiếu tỷ lệ đạt/không đạt có mẫu số chuẩn.
Theo dõi hạng mục đang chờ nghiệm thu | Done
Thống kê hạng mục nghiệm thu không đạt / cần sửa lỗi | Not Implement
Tổng hợp biên bản nghiệm thu theo dự án | Partial |  | Có file nghiệm thu theo hồ sơ; thiếu danh mục tổng hợp biên bản theo Dự án.
Theo dõi tiến độ nghiệm thu theo giai đoạn thi công | Partial |  | Có ngày/trạng thái nghiệm thu; thiếu báo cáo tiến độ theo giai đoạn thi công.
Tìm kiếm / Lọc báo cáo nghiệm thu theo dự án hoặc hạng mục | Partial |  | Có lọc Dự án; thiếu lọc báo cáo theo hạng mục nghiệm thu.
Xuất báo cáo nghiệm thu | Partial |  | Có xuất báo cáo Dự án; thiếu báo cáo nghiệm thu chi tiết/chứng từ.
Dashboard Tài chính
Tổng hợp doanh thu theo dự án | Not Implement
Theo dõi công nợ phải thu từ chủ đầu tư | Not Implement
Thống kê chi phí vật tư và thầu phụ | Not Implement
Theo dõi dòng tiền thực thu – thực chi | Not Implement
Phân tích chi phí theo hạng mục công trình | Not Implement
Hiển thị biểu đồ tài chính theo dự án | Not Implement
Xuất báo cáo tài chính | Not Implement
Báo cáo Cung ứng (Procurement Report)
Thống kê tình hình cấp phát vật tư theo dự án | Partial |  | Có lịch sử phiếu kho theo Dự án; thiếu báo cáo cấp phát tổng hợp.
Theo dõi lượng vật tư đã sử dụng so với BOQ | Partial |  | Có cảnh báo Over-BOQ; thiếu báo cáo sử dụng toàn bộ vật tư so với BOQ.
Thống kê tồn kho vật tư tại công trường | Done
Xếp hạng nhà cung cấp / thầu phụ theo hiệu quả thi công | Not Implement
Thống kê chi phí vật tư theo dự án | Not Implement
Tìm kiếm / Lọc báo cáo cung ứng theo dự án hoặc vật tư | Partial |  | Có lọc phiếu kho/cảnh báo; thiếu báo cáo cung ứng tổng hợp theo vật tư.
Xuất báo cáo cung ứng | Partial |  | Có CSV phiếu kho/cảnh báo; thiếu xuất báo cáo cung ứng tổng hợp.
Cảnh báo Rủi ro Dự án
Cảnh báo công việc trễ tiến độ | Done
Cảnh báo hồ sơ pháp lý sắp hết hạn | Done
Cảnh báo chi phí vượt ngân sách dự án | Not Implement
Cảnh báo vật tư vượt định mức BOQ | Done
Thông báo các hạng mục nghiệm thu không đạt | Partial |  | Có trạng thái QA/QC; thiếu notification riêng cho nghiệm thu không đạt.
Theo dõi danh sách rủi ro theo dự án | Partial |  | Có cảnh báo từng module; thiếu risk register tập trung theo Dự án.
Tổng hợp cảnh báo trên Dashboard quản lý | Partial |  | Có dashboard vận hành; thiếu tổng hợp cảnh báo liên module và drill-down nguồn.

## Feedback từ phía Nicon
Module cần cập nhật | Chi tiết cập nhật/sửa đổi | Trạng thái | Ngày | Người yêu cầu

## Cập nhật Demo Ngày 2506
YÊU CẦU | Status
- Bỏ validation, cho phép để trống của Mã số thuế khi chuyển sang lead -> khách hàng
- Làm rõ, cơ hội khi đánh dấu thắng -> Có tạo được báo giá không ? Hiện tại đang không tạo được báo giá khi cơ hội được đánh dấu thắng.
- Phần tạo báo giá BOQ đang lỗi ? Cần check kĩ.
- Danh mục hồ sơ cần phải bổ sung thêm, hoặc xoá, cập nhật. (CRUD)
- Sau khi báo giá đã duyệt, khi thêm hợp đồng, thì số hợp đồng thì tự generate, nhưng vẫn có thể tự chỉnh sửa được
- Phần hợp đồng, phải có hướng dẫn note, là VO làm gì.
- Phần timeline ở phần hợp đồng,… chưa có support translate theo đa ngôn ngữ.
- Có một số công việc thiết kế có thể làm song song với design lead // sale Manager.
- Bên Nicon sẽ cung cấp báo giá mẫu (file Excel), để dev đưa vào có thể làm auto-import.
- Phần dự án thiết kế: Bổ sung thêm nhiều người làm trên 1 dự án.
- Thêm tiến độ trong dự án thiết kế: đấu thầu, thiết kế là bao lâu
- Thêm phần tiến độ cho tất cả phần trong dự án thiết kế. Để có thể nắm bắt tiến độ tốt nhất
- Mỗi công tác đều có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ví dụ lead, thì trong vòng 1 tuần phải gửi báo giá, thời gian gửi cho bộ phận khác. Đều có thời hạn cho mỗi công tác.
- Thay shop drawing => Detail design
- Dưới Design Lead, có nhiều người phụ trách, vị trí, quản lý các bạn và được giao việc để quản lý công việc. Giao việc, và quản lý công việc của team ở Dự án thiết kế -> Ảnh hưởng đến phần đánh giá KPI ở phần module cuối cùng.
- Tất cả upload đều kết nối vào phần google drive không chỉ mỗi Khảo sát.
- Quản lý theo dự án, thay vì quản lý theo module (ví dụ PM nào phụ trách thì hiển thị dự án đó).
- Muốn xuất ra báo cáo (tiến độ, tài chính, hàng tồn kho). Cần module dự án, tập hợp các thông tin theo dự án.
- 1 Khách hàng có thể có nhiều dự án. Phần cơ hội có thông tin khách hàng, có thông tin dự án. Thông tin mình nắm xuyên suốt là Dự án.
- Thiết kế phân ra từ giai đoạn Dự Án, không phải hợp đồng.
- Hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn đăng nhập để manager vào có gì góp ý.

## Tiến độ hiện tại
STT | Module | Nhóm chức năng | Page/Màn hình chính | Chức năng | Ghi chú | Estimate(Manday) | Status
1 | 1. Module Quản lý Khách hàng/Sale/Hợp đồng (CRM/Sale/Contract) | Khách hàng | Khách hàng - Danh sách | Danh sách, tìm kiếm, lọc, điều hướng chi tiết | List page |  | Done
2 |  |  | Khách hàng - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo mới, cập nhật thông tin khách hàng | Create/Edit form |  | Done
3 |  |  | Khách hàng - Chi tiết | Thông tin tổng quan, liên hệ khách hàng, lịch sử chăm sóc, hồ sơ liên quan | Detail page |  | Done
4 |  | Cơ hội | Opportunity - Danh sách | Danh sách, filter theo stage/sale/trạng thái, chuyển từ lead | List page |  | Done
5 |  |  | Opportunity - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo mới, cập nhật giá trị cơ hội, xác suất chốt, stage | Create/Edit form |  | Done
6 |  |  | Opportunity - Chi tiết | Theo dõi thông tin cơ hội, tài liệu, kết quả thắng/thua | Detail page |  | Done
7 |  |  | Pipeline cơ hội | Kanban/Pipeline theo giai đoạn bán hàng | Kanban |  | Done
8 |  | Báo giá trực tiếp | Báo giá - Danh sách | Danh sách báo giá, filter theo khách hàng/cơ hội/trạng thái | List page |  | Done
9 |  |  | Báo giá - Tạo/Chỉnh sửa | Lập báo giá theo suất đầu tư hoặc BOQ sơ bộ, tính chiết khấu, VAT, tổng tiền | Create/Edit form |  | Done
10 |  |  | Báo giá - Chi tiết | Thông tin báo giá, version, duyệt nội bộ, in/xuất Excel | Detail page |  | Done
11 |  | Đấu thầu | Gói thầu - Danh sách | Danh sách gói thầu, trạng thái, deadline | List page |  | Done
12 |  |  | Gói thầu - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo hồ sơ gói thầu, cập nhật thông tin mời thầu | Create/Edit form |  | Done
13 |  |  | Gói thầu - Chi tiết | Checklist hồ sơ thầu, tiến độ chuẩn bị, kết quả thầu | Detail page |  | Done
14 |  |  | Hồ sơ năng lực - Danh sách/Tạo sửa | Quản lý repository hồ sơ năng lực CRUD đơn giản | List + Form |  | Done
15 |  | Khảo sát | Khảo sát - Danh sách | Danh sách đợt khảo sát theo Lead/Cơ hội/Dự án | List page |  | Done
16 |  |  | Khảo sát - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo phiếu khảo sát, cập nhật thông tin khảo sát | Create/Edit form |  | Done
17 |  |  | Khảo sát - Chi tiết | Ghi chú hiện trạng, checklist, upload ảnh/video/file, đồng bộ Drive | Detail page |  | Done
18 |  | Quản lý hợp đồng | Hợp đồng - Danh sách | Danh sách hợp đồng với khách hàng | List page |  | Done
19 |  |  | Hợp đồng - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo mới hoặc tạo từ báo giá, cập nhật thông tin hợp đồng | Create/Edit form |  | Done
20 |  |  | Hợp đồng - Chi tiết | Thông tin hợp đồng, phụ lục, lịch thanh toán, file đính kèm, chuyển sang dự án | Detail page |  | Done
21 | 2. Module Quản lý Thiết kế 3 Giai đoạn (Design Management) | Tổng quan | Dự án thiết kế - Danh sách | Danh sách hồ sơ/dự án thiết kế | List page |  | Done
22 |  |  | Dự án thiết kế - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo mới, cập nhật thông tin dự án thiết kế | Create/Edit form |  | Done
23 |  |  | Dự án thiết kế - Chi tiết | Thông tin tổng quan, tiến độ 3 giai đoạn | Detail page |  | Done
24 |  | Giai đoạn 1 - Thiết kế Sơ bộ (Concept) | Concept - Danh sách | Danh sách hồ sơ concept | List page |  | Done
25 |  |  | Concept - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo phương án concept, cập nhật mô tả, người phụ trách | Create/Edit form |  | Done
26 |  |  | Concept - Chi tiết | Chi tiết phương án, upload file, feedback, duyệt nội bộ/khách hàng | Detail page ¦ Thiếu trình duyệt/ký trực tiếp trên portal khách hàng và markup từng file. |  | Partial
27 |  | Giai đoạn 2 - Thiết kế Cơ sở (Basic Design) | Basic Design - Danh sách | Danh sách hồ sơ thiết kế cơ sở | List page |  | Done
28 |  |  | Basic Design - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo mới, cập nhật hồ sơ thiết kế cơ sở | Create/Edit form |  | Done
29 |  |  | Basic Design - Chi tiết | Danh mục bản vẽ, thuyết minh, upload file, trạng thái duyệt | Detail page |  | Done
30 |  | Giai đoạn 3 - Thiết kế Chi tiết (Detailed/Shop Drawing) | Shop Drawing - Danh sách | Danh sách hồ sơ chi tiết | List page |  | Done
31 |  |  | Shop Drawing - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo mới, cập nhật hồ sơ shop drawing | Create/Edit form |  | Done
32 |  |  | Shop Drawing - Chi tiết theo bộ môn | Quản lý theo bộ môn, danh sách bản vẽ, review chéo | Detail page ¦ Thiếu markup/review chéo trực tiếp trên từng file bản vẽ. |  | Partial
33 |  | Quản lý Phiên bản (Revision) | Revision - Danh sách | Danh sách revision của hồ sơ/bản vẽ | List page |  | Done
34 |  |  | Revision - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo revision mới, cập nhật lý do thay đổi | Create/Edit form |  | Done
35 |  |  | Revision - Chi tiết/Lịch sử thay đổi | Lịch sử thay đổi, thu hồi bản vẽ cũ, audit log | Detail page |  | Done
36 |  | Phát hành IFC | IFC - Danh sách | Danh sách hồ sơ phát hành thi công | List page |  | Done
37 |  |  | IFC - Tạo/Chỉnh sửa phiếu phát hành | Tạo/cập nhật đợt phát hành hồ sơ | Create/Edit form |  | Done
38 |  |  | IFC - Chi tiết | Phiếu phát hành, đóng dấu điện tử, theo dõi nơi nhận | Detail page ¦ Thiếu đóng dấu điện tử trên file bản vẽ IFC. |  | Partial
39 | 3. Module Quản lý Pháp lý & Xin phép (Permitting) | Checklist pháp lý | Pháp lý - Danh sách hồ sơ | Danh sách checklist pháp lý theo dự án | List page |  | Done
40 |  |  | Pháp lý - Tạo/Chỉnh sửa checklist | Tạo mới, cập nhật hồ sơ/checklist pháp lý | Create/Edit form |  | Done
41 |  |  | Pháp lý - Chi tiết checklist | Thông tin pháp lý, upload hồ sơ, cập nhật trạng thái, timeline làm việc, cảnh báo hết hạn | Detail page |  | Done
42 | 4. Module Quản lý Thi công & Nghiệm thu (Construction & Acceptance) | Tiến độ Gantt | Gantt - Danh sách công việc | Danh sách task/WBS theo dự án/giai đoạn | List page |  | Done
43 |  |  | Gantt - Tạo/Chỉnh sửa công việc | Tạo task, cập nhật kế hoạch/thực tế/% hoàn thành | Create/Edit form |  | Done
44 |  |  | Gantt - Chi tiết/Gantt chart | Hiển thị gantt, dependency, phân công nhân sự, cảnh báo tiến độ | Detail page + Gantt UI ¦ Thiếu baseline WBS/S-Curve, critical path và cảnh báo lệch >5%. |  | Partial
45 |  | Nhật ký công trình điện tử | Nhật ký - Danh sách | Danh sách nhật ký theo ngày | List page |  | Done
46 |  |  | Nhật ký - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo mới, cập nhật nhật ký ngày | Create/Edit form |  | Done
47 |  |  | Nhật ký - Chi tiết | Chi tiết nhật ký, ảnh/video hiện trường, sự cố phát sinh, ký xác nhận | Detail page ¦ Thiếu ảnh/video đính kèm chuyên dụng và chữ ký xác nhận số. |  | Partial
48 |  | Nghiệm thu từng phần (Nghiệm thu bộ phận/Giai đoạn) | Nghiệm thu - Danh sách | Danh sách phiếu yêu cầu nghiệm thu | List page |  | Done
49 |  |  | Nghiệm thu - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật yêu cầu nghiệm thu theo hạng mục/giai đoạn | Create/Edit form |  | Done
50 |  |  | Nghiệm thu - Chi tiết | Checklist tiêu chuẩn, ảnh kiểm tra, biên bản nghiệm thu, trạng thái xử lý | Detail page ¦ Thiếu checklist nghiệm thu NICON và kết quả Đạt/Không đạt riêng. |  | Partial
51 |  | Nghiệm thu toàn công trình (Bàn giao) | Bàn giao - Danh sách | Danh sách hồ sơ bàn giao | List page |  | Done
52 |  |  | Bàn giao - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật hồ sơ bàn giao | Create/Edit form |  | Done
53 |  |  | Bàn giao - Chi tiết | Checklist bàn giao, commissioning, biên bản bàn giao | Detail page ¦ Thiếu checklist commissioning và gate bàn giao đủ hồ sơ ba bên. |  | Partial
54 |  | Hồ sơ Hoàn công | Hồ sơ hoàn công - Danh sách | Danh sách bộ hồ sơ hoàn công | List page |  | Done
55 |  |  | Hồ sơ hoàn công - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật bộ hồ sơ hoàn công | Create/Edit form |  | Done
56 |  |  | Hồ sơ hoàn công - Chi tiết | Tổng hợp bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, kiểm tra đủ/thiếu, xuất danh mục | Detail page ¦ Có checklist/CSV; thiếu tự tổng hợp bản vẽ, biên bản và xuất trọn bộ tệp. |  | Partial
57 |  | Quản lý lỗi (Punchlist) | Punchlist - Danh sách | Danh sách lỗi hiện trường | List page |  | Done
58 |  |  | Punchlist - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật lỗi, người xử lý, deadline | Create/Edit form |  | Done
59 |  |  | Punchlist - Chi tiết | Mô tả lỗi, ảnh/video, trạng thái xử lý, re-open lỗi | Detail page ¦ Thiếu ảnh/video attachment chuyên dụng và pin trên mặt bằng. |  | Partial
60 | 5. Module Vật tư & Nhà thầu phụ (Procurement) | Đối tác | NCC/Thầu phụ - Danh sách | Danh sách đối tác | List page |  | Done
61 |  |  | NCC/Thầu phụ - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật thông tin đối tác | Create/Edit form |  | Done
62 |  |  | NCC/Thầu phụ - Chi tiết | Hồ sơ năng lực, giấy phép, lịch sử hợp tác, đánh giá đối tác | Detail page |  | Done
63 |  | So sánh giá | RFQ - Danh sách | Danh sách yêu cầu chào giá | List page |  | Done
64 |  |  | RFQ - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật yêu cầu chào giá | Create/Edit form |  | Done
65 |  |  | Bid tabulation - Chi tiết | Bảng so sánh giá, lựa chọn/duyệt NCC | Detail page |  | Done
66 |  | Định mức BOQ | BOQ vật tư - Danh sách | Danh sách BOQ theo dự án | List page |  | Done
67 |  |  | BOQ vật tư - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật BOQ vật tư, import Excel | Create/Edit form ¦ Thiếu import đa sheet giữ hierarchy, provenance, công thức và tổng hợp đối soát. |  | Partial
68 |  |  | BOQ vật tư - Chi tiết | Danh mục vật tư, định mức, khối lượng | Detail page |  | Done
69 |  | Yêu cầu vật tư(MR) | Yêu cầu vật tư - Danh sách | Danh sách phiếu MR | List page |  | Done
70 |  |  | Yêu cầu vật tư - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật phiếu MR | Create/Edit form |  | Done
71 |  |  | Yêu cầu vật tư - Chi tiết | Thông tin vật tư, so sánh BOQ, duyệt MR | Detail page |  | Done
72 |  | Kho & cấp phát | Kho - Danh sách nhập xuất tồn | Theo dõi nhập/xuất/tồn theo công trường | List page |  | Done
73 |  |  | Phiếu nhập/xuất - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật phiếu nhập kho, xuất kho | Create/Edit form |  | Done
74 |  |  | Kho - Chi tiết/Cấp phát | Chi tiết giao dịch kho, cấp phát tổ đội, kiểm kê kho | Detail page ¦ Có phiếu kho/cấp phát; thiếu quy trình kiểm kê kho độc lập. |  | Partial
75 |  | Cảnh báo vật tư | Cảnh báo vật tư vượt định mức | Cảnh báo dùng vượt BOQ/định biên | Alert/report |  | Done
76 | 6. Module Tài chính, Chi phí & Hợp đồng (Finance & Contract) | Hợp đồng chính | Hợp đồng chính - Danh sách | Danh sách hợp đồng với chủ đầu tư | List page |  | Done
77 |  |  | Hợp đồng chính - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật hợp đồng chính | Create/Edit form |  | Done
78 |  |  | Hợp đồng chính - Chi tiết | Giá trị hợp đồng, mốc thanh toán, công nợ phải thu | Detail page ¦ Có Hợp đồng/mốc/VO; thiếu sổ phải thu và thu tiền đối soát chứng từ. |  | Partial
79 |  | Hợp đồng đầu vào | Hợp đồng đầu vào - Danh sách | Danh sách hợp đồng thầu phụ/NCC | List page |  | Done
80 |  |  | Hợp đồng đầu vào - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật hợp đồng đầu vào | Create/Edit form |  | Done
81 |  |  | Hợp đồng đầu vào - Chi tiết | Giá trị, điều khoản, thanh toán, công nợ phải trả | Detail page ¦ Có Hợp đồng/mốc/Payment Request; thiếu sổ phải trả và dossier thanh toán. |  | Partial
82 |  | VO/Phụ lục | VO - Danh sách | Danh sách phát sinh/variation order | List page |  | Done
83 |  |  | VO - Tạo/Chỉnh sửa | Tạo/cập nhật phát sinh tăng/giảm | Create/Edit form |  | Done
84 |  |  | VO - Chi tiết | Thông tin phát sinh, workflow duyệt VO | Detail page |  | Done
85 |  | Dòng tiền | Dòng tiền - Dashboard/Kế hoạch | Theo dõi cash in/cash out, kế hoạch thu chi, thực thu/thực chi | Report/dashboard |  | Not Implement
86 |  | P&L | P&L dự án | Báo cáo doanh thu/chi phí/lợi nhuận, cost breakdown | Report |  | Not Implement
87 | 7. Module Lưu trữ & Tích hợp Google Drive (Digital Assets) | Drive integration | Cấu trúc thư mục tự động | Cấu hình template, tạo cây thư mục dự án, log đồng bộ | Setting + Integration ¦ Có folder cấu hình/sync; thiếu topology Survey dưới CRM Pre-Design đã migration. |  | Partial
88 |  | Tài liệu số | Tài liệu dự án - Danh sách/Tree view | Danh sách tài liệu, xem theo folder, tìm kiếm, phân quyền | Repository page ¦ Có catalog tìm kiếm/phân quyền; thiếu tree view thư mục thống nhất. |  | Partial
89 | 8. Module Dashboard & Báo cáo (Analytics) | Dashboard | Dashboard điều hành | Tổng quan lead/cơ hội/hợp đồng/dự án, tiến độ, tài chính, cung ứng | Dashboard ¦ Có dashboard vận hành; thiếu tài chính thực tế, tồn kho và KPI đủ 11 vị trí. |  | Partial
90 |  | Báo cáo | Báo cáo nghiệp vụ | Báo cáo nghiệm thu, rủi ro, chi phí vượt, hồ sơ hết hạn, task trễ | Report ¦ Có báo cáo Dự án; thiếu số liệu tài chính, BOQ usage và vendor performance. |  | Partial
91 |  | Đánh giá KPI Tự động | KPI framework & weighting config | Thiết lập vị trí, chỉ số KPI, trọng số, ngưỡng điểm và rule datasource cho Sales/Thiết kế/PM/HR/Admin/Kế toán. | Setting + CRUD ¦ Có cấu hình 6 nhóm KPI; thiếu framework đủ 11 vị trí NICON. | 3.0 | Partial
92 |  |  | KPI data mapping | Mapping dữ liệu nguồn từ Modules 1/2/4/5/6/8 vào từng KPI; cấu hình rule đối chiếu tiến độ, ngân sách, punchlist, tuyển dụng và xuất bảng điểm. | Integration/rule config ¦ Có mapping nguồn cho 19 chỉ số; thiếu nguồn/rule cho các vị trí còn lại. | 2026-05-03 | Partial
93 |  |  | KPI calculation engine | Tự động quét dữ liệu, tính điểm KPI ngày/tháng, lưu lịch sử điểm, xử lý công thức trọng số và trạng thái thiếu dữ liệu. | Backend service ¦ Có engine và khóa kỳ; thiếu chỉ số đầy đủ cho 11 vị trí. | 5.0 | Partial
94 |  |  | Real-time KPI dashboard | Màn hình KPI cá nhân và quản lý, drill-down lý do tăng/giảm điểm, lọc theo phòng ban/vị trí/tháng. | Dashboard ¦ Có dashboard KPI theo nhân viên/kỳ; thiếu toàn bộ 11 vị trí và drill-down biến động đầy đủ. | 4.0 | Partial
95 |  |  | KPI report/export | Xuất báo cáo KPI cá nhân/toàn công ty ra Google Sheets/PDF, theo tháng và theo thời điểm bất kỳ. | Report + Export ¦ Có export KPI hiện tại; thiếu Google Sheets/PDF theo toàn bộ vị trí. | 2026-05-02 | Partial
96 |  |  | Monthly lock & HR Admin | Khóa kỳ KPI, chốt bảng điểm, phân quyền HR/Admin, lưu snapshot sau khi khóa. | Workflow/admin ¦ Có khóa kỳ/snapshot; thiếu phạm vi HR/Admin theo framework NICON. | 2026-05-02 | Partial
97 |  |  | KPI notification & audit | Thông báo điểm bất thường/task trễ, log thay đổi cấu hình KPI và lịch sử export. | Notification/audit ¦ Có audit KPI/export; thiếu cảnh báo điểm bất thường theo rule đã duyệt. | 2026-05-01 | Partial
98 | Chức năng chung | Workflow | Cấu hình luồng duyệt | Cấu hình workflow duyệt cho báo giá, hồ sơ, MR, VO | Chức năng chung ¦ Có workflow cho một số hồ sơ; thiếu cấu hình approval matrix chung cho mọi loại. |  | Partial
99 | Chức năng chung | Phân quyền | Roles & Permissions | Admin/Sale/Design/PM/QS/Kế toán/Kho/BGĐ | Chức năng chung ¦ Có role/permission editor; thiếu mapping 11 vị trí theo cơ cấu NICON chốt. |  | Partial
100 | Chức năng chung | Thông báo | Notification | Gửi thông báo in-app/email theo sự kiện | Chức năng chung ¦ Có notification in-app/email theo sự kiện; thiếu phủ đầy đủ mọi luồng nghiệp vụ. |  | Partial
101 | Chức năng chung | Tìm kiếm | Tìm kiếm & filter chung | Global search, filter nâng cao, saved filter | Chức năng chung |  | Not Implement
102 | Chức năng chung | Log | Audit log | Lịch sử tạo/sửa/xóa/duyệt/tải file | Chức năng chung ¦ Có audit log; thiếu phủ mọi thao tác tải file và toàn bộ luồng quan trọng. |  | Partial
103 | Chức năng chung | Danh mục | Master data | Trạng thái, nguồn lead, loại hợp đồng, loại vật tư, checklist mẫu | Chức năng chung ¦ Có master data dùng chung; thiếu template/checklist theo dự án và approval matrix NICON. |  | Partial
104 | Website Nicon | Website public | Toàn bộ page | Trang chủ, giới thiệu, dịch vụ, dự án, tin tức, hoạt động, khách hàng, tuyển dụng, liên hệ | UI Enhancement |  | Done
105 | Website Nicon | Responsive & đa ngôn ngữ | Responsive desktop/mobile; tiếng Việt, Anh, Trung, Nhật | Responsive desktop/mobile; tiếng Việt, Anh, Trung, Nhật | UI Enhancement |  | Done
106 | Website Nicon | Quản trị nội dung | Quản trị, improve theo legacy page | Quản lý bài viết, dự án, dịch vụ, hoạt động, logo, about, slideshow | UI Enhancement |  | Done
107 | Website Nicon | Bàn giao vận hành cơ bản | Admin shell, content management | Admin shell, content management, upload media, export danh sách | UI Enhancement |  | Done

## Yêu cầu ban đầu từ Nicon
TỔNG THỂ CÁC MODULE TÍNH NĂNG - HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NICON (DESIGN & BUILD)
1. Module Quản lý Khách hàng/Sale/Hợp đồng (CRM/Sale/Contract)
Mục tiêu: Quản lý linh hoạt nguồn khách hàng, phát triển kinh doanh.
• Quản lý Lead: Theo dõi thông tin, nguồn khách (Marketing, mối quan hệ) và lịch sử tư vấn.
• Sale: Hai phương thức chào giá:
Chào giá trực tiếp: Lập báo giá nhanh theo suất đầu tư hoặc bảng khối lượng (BOQ) sơ bộ.
Đấu thầu: Quản lý tiến độ chuẩn bị hồ sơ thầu, danh mục hồ sơ năng lực và theo dõi kết quả thầu.
• Số hóa khảo sát: Chụp ảnh, quay phim hiện trường... đồng bộ về folder 01_Khao_sat trên Drive.
• Quản lý hợp đồng: quản lý hợp đồng xuyên suốt quá trình thực hiện hợp đồng, chăm sóc khách hàng, phát triển hợp đồng mới
2. Module Quản lý Thiết kế 3 Giai đoạn (Design Management)
Mục tiêu: Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật, đảm bảo không có sai lệch trước khi thi công.
• Giai đoạn 1 - Thiết kế Sơ bộ (Concept): Quản lý phương án kiến trúc 3D, mặt bằng công năng. Chốt Concept với khách hàng.
• Giai đoạn 2 - Thiết kế Cơ sở (Basic Design): Hoàn thiện bản vẽ phục vụ xin phép và thuyết minh kỹ thuật.
• Giai đoạn 3 - Thiết kế Chi tiết (Detailed/Shop Drawing): Phân tách bộ môn (Kiến trúc, Kết cấu, MEP, Nội thất).
• Quản lý Phiên bản (Revision): Kiểm soát các lần thay đổi, thu hồi bản vẽ cũ để tránh thi công sai.
• Phát hành IFC: Đóng dấu điện tử "Bản vẽ thi công" cho các hồ sơ đã duyệt.
3. Module Quản lý Pháp lý & Xin phép (Permitting)
Mục tiêu: Đảm bảo tính pháp lý và thông suốt về thủ tục hành chính.
• Checklist pháp lý: GPXD, PCCC, cấp điện/nước, giấy phép vỉa hè, hoàn công...
• Theo dõi tiến độ: Cập nhật trạng thái nộp/duyệt hồ sơ tại cơ quan chức năng.
4. Module Quản lý Thi công & Nghiệm thu (Construction & Acceptance)
Mục tiêu: Quản lý hiện trường, kiểm soát chất lượng, tiến độ, an toàn qua từng giai đoạn.
• Tiến độ Gantt: Lập kế hoạch, gắn người phụ trách và theo dõi % hoàn thành thực tế.
• Nhật ký công trình điện tử: Kỹ sư hiện trường báo cáo hàng ngày qua App (Ảnh thi công, thời tiết, nhân công, vật tư đến).
• Quản lý Nghiệm thu (Cập nhật):
• Nghiệm thu từng phần (Nghiệm thu bộ phận/Giai đoạn): Tạo yêu cầu nghiệm thu nội bộ hoặc với giám sát cho từng hạng mục (Cọc, móng, dầm sàn, xây tô...). Đính kèm ảnh kiểm tra và Checklist tiêu chuẩn.
• Nghiệm thu toàn công trình (Bàn giao): Quy trình kiểm tra tổng thể, vận hành thử (Commissioning) và ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.
• Hồ sơ Hoàn công: Tự động tập hợp danh mục bản vẽ đã chỉnh sửa và biên bản nghiệm thu để làm hồ sơ hoàn công.
• Quản lý lỗi (Punchlist): Ghi nhận lỗi tại hiện trường, gán người sửa và theo dõi trạng thái khắc phục.
5. Module Vật tư & Nhà thầu phụ (Procurement)
Mục tiêu: Quản lý Nhà cung cấp, thầu phụ, quản lý vật tư theo dự án.
• Chọn lọc & Đánh giá Đối tác (Vendors/Sub-contractors):
+Hồ sơ nhà cung cấp: Lưu trữ danh sách thầu phụ/nhà cung cấp kèm hồ sơ năng lực.
+Ma trận so sánh giá: Tự động lập bảng so sánh giá (Bid Tabulation) giữa các bên để chọn đơn vị tối ưu.
+Đánh giá định kỳ: Chấm điểm đối tác sau mỗi dự án dựa trên 4 tiêu chí: Chất lượng - Tiến độ - Giá thành - An toàn.
• Quản lý Vật tư dự án:
+Định mức BOQ: Khối lượng vật tư tối đa được phép dùng cho dự án.
+Yêu cầu vật tư (MR): Kỹ sư hiện trường yêu cầu -> Văn phòng duyệt dựa trên BOQ.
+ Quản lý Kho & Cấp phát: Theo dõi nhập - xuất - tồn kho tại công trường. Ghi nhận vật tư cấp cho từng tổ đội để kiểm soát hao hụt.
+Cảnh báo vật tư: Tự động báo động khi lượng vật tư thực tế vượt quá dự toán định biên.
6. Module Tài chính, Chi phí & Hợp đồng (Finance & Contract)
Mục tiêu: Minh bạch dòng tiền và quản lý chặt chẽ dòng tiền, hợp đồng.
• Quản lý Hợp đồng:
+Hợp đồng chính: Theo dõi giá trị hợp đồng với chủ đầu tư, tiến độ tạm ứng/thanh toán theo các mốc nghiệm thu.
+Hợp đồng thầu phụ/Cung ứng: Quản lý các hợp đồng đầu vào.
+Quản lý Phụ lục & Phát sinh (VO): Theo dõi các thay đổi thiết kế dẫn đến tăng/giảm chi phí.
• Dòng tiền dự án: Theo dõi thực thu và thực chi.
• Báo cáo P&L (Lãi/Lỗ): Phân tích hiệu quả kinh tế của từng công trình.
7. Module Lưu trữ & Tích hợp Google Drive (Digital Assets)
Mục tiêu: Lưu trữ khoa học, bảo mật và truy cập nhanh.
• Cấu trúc thư mục tự động: Tự động tạo cây thư mục 8 tầng (từ CRM đến Hoàn công) khi tạo dự án mới.
• Số hóa hồ sơ: Tất cả biên bản nghiệm thu (có chữ ký số), bản vẽ IFC, ảnh hiện trường đều nằm tập trung trên Drive nhưng được quản lý qua App.
8. Module Dashboard & Báo cáo (Analytics)
• Báo cáo tiến độ: So sánh kế hoạch vs Thực tế (S-Curve).
• Báo cáo nghiệm thu: Tỷ lệ hạng mục đã nghiệm thu, các hạng mục đang chờ hoặc bị lỗi.
• Dashboard tài chính: Doanh thu, nợ phải thu, chi phí đã chi.
• Báo cáo cung ứng: Tình hình cấp phát vật tư, danh sách các nhà thầu phụ đang thi công tốt nhất.
• Cảnh báo rủi ro: Task trễ hạn, hồ sơ pháp lý sắp hết hạn, chi phí vượt ngân sách.

## Yêu cầu mới 2005
STT | Module | Nhóm chức năng | Page/Màn hình chính | Chức năng | Ghi chú | Estimate(Manday)
91 | 8. Module Dashboard & Báo cáo (Analytics) | Đánh giá KPI Tự động | KPI framework & weighting config | Thiết lập vị trí, chỉ số KPI, trọng số, ngưỡng điểm và rule datasource cho Sales/Thiết kế/PM/HR/Admin/Kế toán. | Setting + CRUD | 3
92 |  | Đánh giá KPI Tự động | KPI data mapping | Mapping dữ liệu nguồn từ Modules 1/2/4/5/6/8 vào từng KPI; cấu hình rule đối chiếu tiến độ, ngân sách, punchlist, tuyển dụng và xuất bảng điểm. | Integration/rule config | 3.5
93 |  | Đánh giá KPI Tự động | KPI calculation engine | Tự động quét dữ liệu, tính điểm KPI ngày/tháng, lưu lịch sử điểm, xử lý công thức trọng số và trạng thái thiếu dữ liệu. | Backend service | 5
94 |  | Đánh giá KPI Tự động | Real-time KPI dashboard | Màn hình KPI cá nhân và quản lý, drill-down lý do tăng/giảm điểm, lọc theo phòng ban/vị trí/tháng. | Dashboard | 4
95 |  | Đánh giá KPI Tự động | KPI report/export | Xuất báo cáo KPI cá nhân/toàn công ty ra Google Sheets/PDF, theo tháng và theo thời điểm bất kỳ. | Report + Export | 2.5
96 |  | Đánh giá KPI Tự động | Monthly lock & HR Admin | Khóa kỳ KPI, chốt bảng điểm, phân quyền HR/Admin, lưu snapshot sau khi khóa. | Workflow/admin | 2.5
97 |  | Đánh giá KPI Tự động | KPI notification & audit | Thông báo điểm bất thường/task trễ, log thay đổi cấu hình KPI và lịch sử export. | Notification/audit | 1.5
[5 empty] | Total | 22
Mục tiêu: Số hóa hoàn toàn công tác quản trị nhân sự, chấm điểm hiệu suất định lượng 100% dựa trên dữ liệu vận hành thực tế.
Cơ chế chấm điểm tự động từ dữ liệu nguồn (Data-driven KPI): Hệ thống loại bỏ việc nhân viên tự viết báo cáo và cấp trên chấm điểm cảm tính vào cuối tháng. Điểm KPI được phần mềm tự động quét và tính toán hàng ngày dựa trên hành vi và kết quả ghi nhận từ Module 1 đến Module 6.
Màn hình theo dõi thời gian thực (Real-time KPI Dashboard): Mỗi nhân sự và cấp quản lý đều có một màn hình cá nhân hiển thị điểm KPI hiện tại. Điểm số này biến động liên tục theo tiến độ hoàn thành công việc trong tháng.
Xuất báo cáo tức thì (Instant Export): Tính năng cho phép cấp quản lý/phòng HR bấm nút xuất file đánh giá KPI của bất kỳ nhân sự nào hoặc toàn bộ công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng. File xuất ra được tự động cấu hình thành định dạng Google Sheets hoặc PDF, tự động lưu trữ vào thư mục quản trị trên Drive.
QUY CHUẨN KHUNG KPI ĐỊNH LƯỢNG NGẮN GỌN CHO CÁC VỊ TRÍ CỐT LÕI
Mỗi vị trí công việc tại NICON được cấu hình từ 3 - 4 chỉ số đo lường then chốt, có số liệu cấu thành trực tiếp từ các hành động trên phần mềm:
| Vị trí nhân sự | Chỉ số KPI định lượng | Phương thức App tự động thu thập dữ liệu | Trọng số
| Nhân viên Kinh doanh (Sales CRM) | 1. Tỷ lệ chuyển đổi Lead thành Hợp đồng thành công. | Đếm số lượng Lead chuyển trạng thái thành "Ký Hợp đồng" trên tổng số Lead nhận trong Module 1. | 40%
|  | 2. Tổng giá trị doanh thu ký mới mang về. | Lấy tổng giá trị dòng tiền hợp đồng được xác lập trong Module 6. | 40%
|  | 3. Thời gian tương tác khách hàng trung bình. | Đo khoảng thời gian từ lúc Lead đổ về hệ thống đến khi Sales bấm cập nhật lịch sử cuộc gọi đầu tiên. | 20%
| Kỹ sư Đấu thầu (Tendering) | 1. Tỷ lệ trúng thầu dự án. | Tính toán tỷ lệ: (Số gói thầu cập nhật trạng thái "Trúng thầu") / (Tổng số hồ sơ thầu đã nộp) ở Module 1. | 40%
|  | 2. Tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự thầu. | Đo lường tỷ lệ các task chuẩn bị hồ sơ thầu hoàn thành trước hạn hoặc đúng hạn quy định. | 30%
|  | 3. Độ chính xác của dự toán thầu. | Thuật toán so sánh giá trị BOQ dự thầu với giá trị BOQ triển khai thực tế sau khi bóc tách chi tiết. | 30%
| Kỹ sư / Kiến trúc sư Thiết kế | 1. Đúng hạn tiến độ phát hành bản vẽ bản giai đoạn. | Hệ thống đo thời gian bàn giao file thiết kế thực tế so với deadline được thiết lập trên timeline dự án ở Module 2. | 40%
|  | 2. Tỷ lệ bản vẽ đạt chuẩn ở lần duyệt đầu tiên. | Đếm số lượng Version của bản vẽ. Càng ít phiên bản chỉnh sửa (Rev 00, Rev 01) thì điểm càng cao. | 30%
|  | 3. Số lượng lỗi kỹ thuật bị phản hồi từ công trường. | Đếm tổng số lỗi thi công phát sinh do sai sót thiết kế được kỹ sư hiện trường gắn thẻ phản hồi ở Module 4. | 30%
| Chỉ huy trưởng / Kỹ sư hiện trường | 1. Tiến độ thi công hạng mục thực tế (S-Curve). | Đo lường phần trăm độ lệch giữa tiến độ báo cáo nhật ký nghiệm thu thực tế so với đường Base-line kế hoạch ở Module 4. | 30%
|  | 2. Tỷ lệ hao hụt vật tư thực tế tại công trường. | Công thức đối chi bộ lọc: (Khối lượng vật tư xuất kho thực tế) / (Định mức tối đa quy định trong BOQ dự án) ở Module 5. | 30%
|  | 3. Tỷ lệ nghiệm thu từng phần đạt chuẩn lần đầu. | Tính tỷ lệ: (Số biên bản nghiệm thu được CĐT/GS ký duyệt ngay lần đầu) / (Tổng số yêu cầu nghiệm thu được phát đi). | 20%
|  | 4. Số lượng lỗi vi phạm an toàn lao động (HSE). | Đếm tổng số vụ việc vi phạm an toàn hoặc vệ sinh công nghiệp bị ghi nhận, lập biên bản phạt trong Module 4. | 20%
| Nhân viên Mua hàng (Procurement) | 1. Tỷ lệ tối ưu hóa chi phí mua sắm vật tư. | So sánh đối chiếu: (Đơn giá mua thực tế thương thảo ký kết) so với (Đơn giá định biên hạn mức dự toán trong BOQ). | 40%
|  | 2. Tiến độ cung ứng vật tư ra công trường. | Đo thời gian từ lúc lệnh MR hiện trường được duyệt đến khi thủ kho xác nhận xe hàng kiểm kho nhập bãi thành công. | 30%
|  | 3. Điểm đánh giá chất lượng nhà thầu phụ hệ thống. | Lấy điểm số trung bình chấm điểm định kỳ (Vendor Rating) của các đối tác do nhân viên đó quản lý và lựa chọn. | 30%
| Kế toán Dự án | 1. Tỷ lệ thu hồi công nợ Chủ đầu tư đúng hạn. | Theo dõi và chấm điểm dựa trên số ngày dòng tiền về tài khoản so với mốc điều khoản thanh toán trong hợp đồng ở Module 6. | 40%
|  | 2. Tốc độ xử lý hồ sơ thanh toán đối tác. | Đo khoảng thời gian từ lúc nhận đề nghị thanh toán hợp lệ của thầu phụ đến khi lệnh duyệt chi thực tế được hoàn tất. | 30%
|  | 3. Tỷ lệ chính xác dòng tiền và số liệu báo cáo P&L. | Đếm số lần phát hiện sai lệch số liệu dòng tiền, hóa đơn hoặc phải điều chỉnh hạch toán thủ công sau khi đã khóa kỳ. | 30%